## Projektplaner
Implémentation nouveau plan comptable 01.01.2023
. | [5 empty] | Hervorgeho- bener Zeitraum: | 1 |  |  | Dauer des Plans |  |  |  |  | Tatsächlicher Start | [5 empty] | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT / Activité | BISDATUM / Date au | START DES PLANS / Début du plan | DAUER DES PLANS / Duré du plan | EFFEKTIVER START / Début éffectif | EFFEKTIVE DAUER / Durée éffective | % ABGESCHLOSSEN / % clôturé | Woche / Semaine
[7 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Discussion Projet | 2022-06-08 | 23 | 4 | 23 | 4 | 100%
Plan déroulement projet | 2022-06-23 | 26 | 1 | 26 | 1 | 100%
Décision définitive "GO" | 2022-06-28 | 26 | 1 | 26 | 1 | 100%
Validation libellées plan comptable | 2022-07-21 | 26 | 2 | 26 | 3 | 100%
Début phase I et II pour mandats de base et pilotes | 2022-07-25
FIN - Insérer plan comptable dans mandat de base FR et DE (Phase I) | 2022-07-25 | 30 | 2 | 30 | 2 | 100%
HEIM - insértion comptes 2023 dans catalogue des prestation, mandat de base FR et DE (Phase II) | 2022-08-16 | 33 | 2 | 33 | 2 | 0%
PERS - insertion nouv. données 2023 dans plan comptable salariés, mandat de base FR et DE (Phase II) | 2022-08-16 | 33 | 2 | 33 | 2 | 0%
FIN - Insérer plan comptable dans EMS pilotes - 1 Bas- & 1 Haut-Valaisan (Phase I) | 2022-08-10 | 32 | 1 | 32 | 1 | 100%
HEIM - insertion nouv. comptes 2023 dans catalogues prestations dans EMS pilotes (Phase II) | 2022-08-16 | 33 | 2 | 33 | 2 | 0%
PERS - insertion nouv. données 2023 dans plan comptable salariés, EMS pilotes (Phase II) | 2022-08-16 | 33 | 2 | 33 | 2 | 0%
Phase de Test pilotes: - copier base productive sur test - éxecuter traitements et déroulements sur test - cheques des résultats et vérifications ponctuelles avec les EMS pilotes | 2022-08-15 | 33 | 3 | 33 | 3 | 0%
Début Travaux phase I et II pour tous les EMS | 2022-09-05
FIN - Insérer plan comptable dans tous les autres EMS (Phase I) | 2022-09-05 | 36 | 5 | 36 | 5 | 0%
HEIM - insérer comptes 2023 dans les catalogues de prestations (Phase II) | 2022-09-12 | 37 | 5 | 37 | 5 | 0%
PERS - préparation mapping du plan comptable des salariés par EMS (Phase II) | 2022-09-12 | 37 | 5 | 37 | 5 | 0%
PERS - insérer nouv. données 2023 dans le plan comptable des salariés (Phase II) | 2022-10-03 | 40 | 5 | 40 | 5 | 0%
PERS - préparation mapping par EMS des comptes des rubriques salariales (Phase III) | 2022-10-23 | 43 | 6 | 43 | 6 | 0%
PERS - préparation par EMS pour actualisations comptes rubriques salariés "mitlohnart" (Phase III) | 2022-12-12 | 50 | 2 | 50 | 2 | 0%
Début travaux 2023, Phase III, après interventions dans 2022: - FIN = payements réalisés - HEIM = facturation comptabilisée - PERS = déroul. Salaires comptab. | 2023-01-02
FIN - actualiser rélations de payement débiteurs et créanciers (Phase III) | 2023-01-09 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0%
FIN - autres travaux comptes débiteurs, créanciers et bilan (Phase III) | 2023-01-02 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0%
HEIM - insérer comptes 2023 dans les TD et gestion des chambres (Phase III) | 2023-01-16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0%
PERS - insérer par EMS les comptes des rubriques salariales et pour "mitlohnart" (Phase III) | 2023-01-09 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0%
Début travaux 2023, Phase IV, depuis que tout traitement était réalisé dans l'exercis 2022 (année clôturée): - extournes et refacturation de factures de 2022 - corrections de salaires 2022 | 2023-02-06
Réalisation de tous les travaux définis pour la phase IV | 2023-02-06 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0%
Fin du projet "Nouveau plan comptable 01.01.2023" | 2023-04-30 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0%
Travaux Phase V en 2024 | 2024-01-01
0%
0%